Форма N 1

План на 2022 год

по реализации муниципальной программы Рябиновского сельского поселения Нолинского района Кировской области

**«Развитие муниципального управления» на 2020-2024 годы**

(наименование муниципальной программы, сроки реализации)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок   реализации   мероприятия | | Источники  финанси-  рования | Проектные ассигнования  на очередной финансовый  2022 год,  тыс. рублей | Ожидаемый  непосредственный  результат реализации  мероприятий муниципальной программы |
| начало реализации мероприятия | окончание реализации мероприятия |
| 1 | Муниципальная программа  «Развитие муниципального управления»  на 2020-2024 годы | администрация Рябиновского сельского поселения Нолинского района | 2020 | 2024 | всего | 1788,1  231,9  1556,2 | повышение качества муниципальных услуг, предоставляемых населению муниципального образования Рябиновское сельское поселение Нолинского района |
| средства областного бюджета  средства местного бюджета |

Форма N 2

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы

Рябиновского сельского поселения Нолинского района Кировской области за 2022 год

**«Развитие муниципального управления» на 2020-2024 годы**

(наименование муниципальной программы, сроки реализации)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Источники финанси-  рования | Уточненный  проект расходов  за 2022 г.  (тыс. руб.) | Фактические расходы  за 2022 г. отчетный период  (тыс. руб.) | Отношение фактических расходов к проекту расходов  (в %) | Результат реализации мероприятия муниципальной  программы |
| начало реалии-  зации | Окон-  чание реали-  зации |
| 1 | Муниципальная программа  «Развитие муниципального управления»  на 2020-2024 годы | администрация Рябиновского сельского поселения Нолинского района | 2020 | 2024 | всего | 2179,9 | 2178,7 | 99,9 | предоставление муниципальных услуг населению муниципального образования,  оптимизация системы муниципального управления Рябиновского сельского поселения, повышение эффективности и информационной прозрачности деятельности |
| средства областного бюджета  средства местного бюджета | 313,1  1866,8 | 313,1  1875,6 | 100  99,9 |

Форма N 3

Сведения

о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы

Рябиновского сельского поселения Нолинского района Кировской области

**«Развитие муниципального управления» на 2020-2024 годы**

(наименование муниципальной программы, сроки реализации)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п [<\*>](#Par809) | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, наименование показателей | Единица измерения | Значение показателя | | | Уровень достижения показателя к 2021г., % | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года к предшествующему |
| 2021 год, предшествующий отчетному  факт | отчетный 2022 год | |
| план | факт |
| 1. | Муниципальная программа  «Развитие муниципального управления»  на 2020-2024 годы | (тыс.руб.) | 1679,3 | 2179,9 | 2178,7 | 129,7 | Увеличение ассигнований - социальные выплаты (доплаты к пенсии) запланированные на 2022 год |

Форма N 4

Сведения

о внесенных в муниципальную программу изменениях

по состоянию на 31 декабря 2022г.

Наименование муниципальной программы, срок реализации

«Развитие муниципального управления» на 2020-2024 годы

Ответственный исполнитель:

администрация Рябиновского сельского поселения Нолинского района

(орган местного самоуправления, главный распорядитель бюджетных средств)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование НПА | Дата принятия | Номер | Суть изменений  (краткое изложение) |
| 1. | Решение Рябиновской сельской Думы Нолинского района Кировской области | 08.02.2022 | 42/194 | Заработная плата с перечислениями, услуги связи |
| 2. | Решение Рябиновской сельской Думы Нолинского района Кировской области | 22.04.2022 | 44/200 | Полномочия по градостроительству |
| 3. | Решение Рябиновской сельской Думы Нолинского района Кировской области | 01.08.2022 | 46/208 | Капитальный ремонт двигателя |
| 4. | Решение Рябиновской сельской Думы Нолинского района Кировской области | 10.08.2022 | 47/213 | Подготовка сведений о границах населенных пунктов и границах территориальных зон, доплата к пенсии |
| 5. | Решение Рябиновской сельской Думы Нолинского района Кировской области | 06.09.2022 | 48/215 | Отопление |
| 6. | Решение Рябиновской сельской Думы Нолинского района Кировской области | 17.10.2022 | 2/8 | Больничные |
| 7. | Решение Рябиновской сельской Думы Нолинского района Кировской области | 18.11.2022 | 3/10 | Увеличение заработной платы, больничные, гсм |
| 8. | Решение Рябиновской сельской Думы Нолинского района Кировской области | 21.12.2022 | 4/11 | Топографическая съемка, канцтовары |

Форма N 5

Оценка степени влияния выделения дополнительных объемов

финансирования муниципальной программы из местного бюджета

на ожидаемый непосредственный результат реализации

мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Объем дополнительного финансирования из местного бюджета за отчетный период (тыс. рублей) | Ожидаемый результат реализации мероприятий муниципальной программы за 2022 год | |
| без учета дополнительного финансирования из бюджета на 01.01.2022г. | с учетом дополнительного финансирования из бюджета  на 31.12.2022г. |
| 1 | Муниципальная программа  «Развитие муниципального управления»  на 2020-2024 годы |  |  |  |