Форма N 1

План на 2022год по реализации муниципальной программы

**«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2020-2024 годы**

(наименование муниципальной программы, сроки реализации)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации   мероприятия | | Источни  ки финанси-  рования | Проектные ассигнования  на очередной финансовый  2022год,  тыс. рублей | Ожидаемый  непосредственный  результат реализации  мероприятий муниципальной программы |
| начало реализации мероприятия | окончание реализации мероприятия |
| 1 | Муниципальная программа  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»  на 2020-2024 годы | администрация Рябиновского сельского поселения Нолинского района | 2020 | 2024 | всего | 731,6  731,6 | повышение эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения сельского поселения |
| средства местного бюджета |
|  | в том числе по мероприятиям |  |  |  |  |
|  | Мероприятия в области жилищного хозяйства | 2020 | 2024 | 60 | стимулирование развития жилищного строительства;  оплата взносов на капремонт муниципального жилья в многоквартирных домах |
|  | Мероприятия в области коммунального хозяйства | 2020 | 2024 | 600 | обеспечение работы водонапорных скважин, водопроводных и канализационных сетей |
|  | Мероприятия по уличному освещению | 2020 | 2024 | 20,1 | энергосбережение и повышение энергетической эффективности; увеличить освещенность энергосберегающими лампами сельских населенных пунктов |
|  | Мероприятия по содержанию мест захоронения | 2020 | 2024 | - | оплата услуг по захоронению безродных |
|  | Прочие мероприятия по благоустройству | 2020 | 2024 | 6,4 | благоустройство населенных пунктов, ликвидация несанкционированных свалок |

Форма N 2

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы за 2022 год

**«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2020-2024 годы**

(наименование муниципальной программы, сроки реализации)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Источ-  ники  финанси-  рования | Уточненный  проект расходов  за 2022 г.  (тыс.руб.) | Фактические расходы  за 2022 г. отчетный период  (тыс. руб.) | Отношение фактических расходов к проекту расходов  (в %) | Результат реализации мероприятия муниципальной  программы |
| начало реали-  зации | Окон-  чание  реалии-  зации |
| 1 | Муниципальная программа  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»  на 2020-2024 годы | администрация Рябиновского сельского поселения Нолинского района | 2020 | 2024 | всего | 1056 | 1054,5 | 99,9 | обеспечение работы коммунальных систем жизнеобеспечения и благоустройства территории сельского поселения |
| средства местного бюджета  средства районного бюджета | 1010,9  45,1 | 1009,4  45,1 | 99,9  100 |
|  | в том числе по мероприятиям |  |  |  |  |
|  | Мероприятия в области жилищного хозяйства | 15,4 | 14,7 | 95,5 | оплата взносов на капремонт муницип. жилья в многоквар. домах |
|  | Мероприятия в области коммунального хозяйства | 941,1 | 941,1 | 99,9 | обеспечение работы систем водопользования и водоотведения |
|  | Мероприятия по уличному освещению | 92,3 | 92,3 | 100 | ремонт и содержание уличного освещения |
|  | Мероприятия по содержанию мест захоронения | - | - | - | Мероприятия по захоронению безродных тел |
|  | Прочие мероприятия по благоустройству | 6,4 | 6,4 | 100 | благоустройство населенных пунктов, уборка мусора с территории. |

Форма N 3

Сведения

о достижении целевых показателей эффективностиреализации муниципальной программы

**«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2020-2024 годы**

(наименование муниципальной программы, сроки реализации)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п [<\*>](#Par809) | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, наименование показателей | Ед. изм. | Значение показателя | | | Уровень достижения показателя к 2021г., % | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года к предшествующему году |
| 2021год, /факт/ | отчетный 2022год | |
| план | факт |
| 1. | Муниципальная программа  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»  на 2020-2024 годы | (тыс.руб.) | 843,8 | 1056 | 1054,5 | 125 |  |
|  | в том числе по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия в области жилищного хозяйства | (тыс.руб.) | 12,8 | 15,4 | 14,7 | 114,8 | оплата взносов на капремонт муниципального жилья в многоквартирных домах по выставленным счетам |
|  | Мероприятия в области коммунального хозяйства | (тыс.руб.) | 734,5 | 941,9 | 941,1 | 128,1 | обеспечение работы систем водопользования и водоотведения |
|  | Мероприятия по уличному освещению | (тыс.руб.) | 72,2 | 92,3 | 92,3 | 127,8 | ремонт и содержание уличного освещения |
|  | Мероприятия по содержанию мест захоронения | (тыс.руб.) | 8,3 | 0 | 0 | - | в 2022г. услуга по данному мероприятию проводилась |
|  | Прочие мероприятия по благоустройству | (тыс.руб.) | 16,0 | 6,4 | 6,4 | 40,0 | 2022г.- благоустройство населенных пунктов. |

Форма N 4

Сведения

о внесенных в муниципальную программу изменениях

по состоянию на 31 декабря 2022г.

Наименование муниципальной программы, срок реализации

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2020-2024 годы

Ответственный исполнитель:

администрация Рябиновского сельского поселения Нолинского района

(орган местного самоуправления, главный распорядитель бюджетных средств)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование НПА | Дата принятия | Номер | Суть изменений  (краткое изложение) |
| 1 | Решение Рябиновской сельской Думы Нолинского района Кировской области | 08.02.2022 | 42/194 | Агентский сбор, электроэнергия |
| 2 | Решение Рябиновской сельской Думы Нолинского района Кировской области | 22.04.2022 | 44/200 | Анализ воды |
| 3 | Решение Рябиновской сельской Думы Нолинского района Кировской области | 01.08.2022 | 46/208 | Излишне запланированные средства |
| 4 | Решение Рябиновской сельской Думы Нолинского района Кировской области | 10.08.2022 | 47/213 | Излишне запланированные средства |
| 5 | Решение Рябиновской сельской Думы Нолинского района Кировской области | 06.09.2022 | 48/215 | Ремонт водопровода |
| 6 | Решение Рябиновской сельской Думы Нолинского района Кировской области | 17.10.2022 | 2/8 | Замена ламп, ремонт скважины |
| 7. | Решение Рябиновской сельской Думы Нолинского района Кировской области | 18.11.2022 | 3/10 | Агентский сбор, прокладка водопровода, замена лапм |
| 8. | Решение Рябиновской сельской Думы Нолинского района Кировской области | 21.12.2022 | 4/11 | Ремонт водопровода |

Форма N 5

Оценка степени влияния выделения дополнительных объемов

финансирования муниципальной программы из местного бюджета

на ожидаемый непосредственный результат реализации

мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Объем дополнительного финансирования из местного бюджета  за отчетный период  (тыс. рублей) | Ожидаемый результат реализации мероприятий муниципальной программы за 2022 год | |
| без учета дополнительного финансирования из бюджета на 01.01.2022г. | с учетом дополнительного финансирования из бюджета  на 31.12.2022г. |
| 1 | Муниципальная программа  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2020-2024 годы | 324,4 | 731,6 | 1056 |