- Приложение № 3

- к Порядку

- МЕТОДИКА

оценки эффективности реализации муниципальных программ

Рябиновского сельского поселения

1. Методика оценки эффективности реализации муниципальных программ Рябиновского сельского поселения  разработана в целях проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Рябиновского сельского поселения (далее – муниципальные программы).

2. Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется администрацией Рябиновского сельского поселения ежегодно с учетом информации, представляемой ответственными исполнителями муниципальных  программ в составе годовых отчетов о ходе реализации муниципальных  программ  и органом местного самоуправления Рябиновского сельского поселения – куратором налоговых расходов.

3. Для оценки эффективности реализации муниципальных программ  применяется система критериев. Каждому критерию соответствует определенный весовой балл, определяющий уровень значимости критерия 
в оценке эффективности реализации муниципальной программы. Весовые баллы критериев оценки эффективности реализации муниципальной программы представлены в таблице 1.

- Таблица 1

- Весовые баллы критериев оценки

- эффективности реализации муниципальной программы

| - № - п/п | - Наименование критерия | - Весовой балл (максималь-ное значение) |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - Оценка степени достижения плановых значений целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы | - 40 |
| - 2 | - Оценка степени достижения запланированного уровня затрат | - 30 |
| - 3 | - Оценка качества управления муниципальной программой | - 27 |
| - 4 | - Результаты оценки налоговых расходов | - 3 |
|  | - Итого | - 100 |

4. Для каждого критерия определены показатели, в соответствии 
с которыми осуществляется оценка. Весовой балл каждого критерия распределяется по показателям соответствующего критерия. Распределение весовых баллов между показателями критерия «Оценка степени достижения запланированного уровня затрат» зависит от источников финансирования, предусмотренных муниципальной  программой. Показатели критериев и их весовые баллы, методика расчета значений показателей представлены в таблице 2.

Значение показателя (в долях единицы), умноженное на его весовой балл, определяет итоговую оценку по каждому показателю.

- Таблица 2

- Показатели критериев и их весовые баллы,

- методика расчета значений показателей

| № п/п | Наименование критерия, показателя | Методика расчета значения показателя | Весовой балл показа- теля | Источник информации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Оценка степени достижения плановых значений целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы | nмп jпп nпп nомп Пэф = ∑ Пiмп/nмп х 0,6 + (∑ (∑ Пiпп/nпп )/J+ (∑ Пiомп/nомп ) /mомп + i=1 j=1 i=1 i=1 nом +(∑ Пiом/nом)/ром) /k х 0,4, где: i=1 Пэф – степень достижения плановых значений целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы (долей единицы с тремя знаками после запятой); Пiмп – уровень достижения планового значения i-го показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы (долей единицы с тремя знаками после запятой); nмп – количество показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы (единиц); Пiпп – уровень достижения планового значения i-го показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы (долей единицы с тремя знаками после запятой); nпп – количество показателей, характеризующих цели и задачи подпрограммы (единиц); | 40 | сведения о достижении значений целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы |
|  |  | mомп – количество отдельных мероприятий, проектов подпрограммы (единиц); J – количество подпрограмм (единиц); Пiомп – уровень достижения планового значения i-го показателя, характеризующего результат реализации отдельного мероприятия, проекта подпрограммы (долей единицы с тремя знаками после запятой); nомп – количество показателей, характеризующих результат реализации отдельного мероприятия, проекта подпрограммы (единиц); ром – количество отдельных мероприятий, проектов муниципальной программы (единиц); Пiом – уровень достижения планового значения i-го показателя, характеризующего результат реализации отдельного мероприятия, проекта муниципальной программы (долей единицы с тремя знаками после запятой); nом – количество показателей, характеризующих результат реализации отдельного мероприятия, проекта муниципальной программы (единиц); k – изменяемая количественная величина: k = 3 – при наличии в составе муниципальной программы подпрограмм и отдельных мероприятий, проектов муниципальной программы, k = 2 – при отсутствии в составе муниципальной программы |  |  |
|  |  | отдельных мероприятий, проектов муниципальной программы, k = 1 – при отсутствии в составе муниципальной программы подпрограмм. Уровень достижения значения i-го показателя (Пi) определяется путем сопоставления фактически достигнутых и плановых значений показателей эффективности за отчетный период по следующим формулам: для показателей, желаемой тенденцией изменения которых является увеличение значений: Пi = Пф / Ппл, где: Пф – фактическое значение i-го показателя (в соответствующих единицах измерения), Ппл – планируемое значение i-го показателя, утвержденное муниципальной программой по состоянию на 28 декабря отчетного финансового года (в соответствующих единицах измерения); для показателей, желаемой тенденцией изменения которых является снижение значений: Пi = Ппл / Пф. В случае если Пi > 1, то значение Пi принимается равным 1. Для показателей с условием «не более» или «не менее»: |  |  |
|  |  | при соблюдении условия значение Пi принимается равным 1; при несоблюдении условия значение Пi рассчитывается по вышеуказанным формулам. При значении показателя «да», или «нет», или «0»: при выполнении показателя значение Пi принимается равным 1; при невыполнении показателя значение Пi принимается равным 0 |  |  |
| - 2 | Оценка степени достижения запланированного уровня затрат |  | 30 |  |
| - 2.1 | Уровень освоения средств федерального, областного и районного бюджетов | Уоб+фб = Фоб+фб / Поб+фб, где: Уоб+фб – уровень освоения средств федерального, областного и районного бюджетов в отчетном году (в долях единицы с тремя знаками после запятой); Фоб+фб – кассовые расходы за счет средств федерального, областного и районного бюджетов на реализацию муниципальной программы в отчетном году (тыс. рублей); | 81 | отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы, информация о кассовых |
|  |  | Поб+фб – плановый объем средств, планируемый к поступлению из федерального, областного и районного бюджетов в соответствии со сводной бюджетной росписью на 31 декабря отчетного года (тыс. рублей) |  | расходах федерального и областного бюджетов на реализацию муниципальной программ |
| 2.2 | Уровень освоения средств бюджета Рябиновского сельского поселения | Умб = Фмб / Пмб, где: Умб – уровень освоения средств бюджета Рябиновского сельского поселения в отчетном году (в долях единицы с тремя знаками после запятой); Фмб – кассовые расходы за счет средств бюджета Рябиновского сельского поселения на реализацию муниципальной программы в отчетном году (тыс. рублей); Пмб – плановый объем средств бюджета Рябиновского сельского поселения в соответствии со сводной бюджетной росписью на 31 декабря отчетного года (тыс. рублей) | 151 | отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы, информация о кассовых расходах бюджета Нолинского муниципального района на реализацию муниципальных программ |
| - 3 | Оценка качества управления муниципальной программой |  | 27 |  |
| 3.1 | Уровень выполнения мероприятий муниципальной программы в запланированный срок | Ум = Фм / Пм, где: Ум – уровень выполнения мероприятий муниципальной программы в запланированный срок (долей единицы); Фм – количество мероприятий муниципальной программы, выполненных в полном объеме в запланированный срок в отчетном году, согласно ежегодным отчетам об исполнении плана реализации муниципальной программы (единиц); Пм – общее количество мероприятий муниципальной программы, запланированных к реализации в отчетном году согласно плану реализации муниципальной программы по состоянию на 31 декабря отчетного финансового года (единиц). В случае если Ум > 1, то значение Ум принимается равным 1 | 10 | отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы |
| 3.2 | Своевременность приведения объемов бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, указанных в плане реализации муниципальной программы на отчетный год, в соответствие решением о бюджете | срок соблюден во всех случаях – значение показателя принимается равным 1 | 13 | решение о бюджете (решение о внесении изменений в решение о бюджете), план реализации муниципальной программы |
|  |  | имеет место нарушение установленного срока до 10 календарных дней – значение показателя принимается равным 0,5 |  |  |
|  |  | имеет место нарушение установленного срока более 10 календарных дней – значение показателя принимается равным 0 |  |  |
| 3.3 | Сроки представления и качество подготовки годового отчета о ходе реализации муниципальной программы | соблюден срок представления годового отчета, годовой отчет соответствует форме и требованиям порядка – значение показателя принимается равным 1 | 4 | годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы |
|  |  | нарушен срок представления годового отчета, годовой отчет соответствует форме и требованиям порядка – значение показателя принимается равным 0,8 |  |  |
|  |  | соблюден срок представления годового отчета, его содержание требует доработки – значение показателя принимается равным 0,6 |  |  |
|  |  | нарушен срок представления годового отчета, его содержание требует доработки – значение показателя принимается равным 0,3 |  |  |
|  |  | нарушен срок представления годового отчета, годовой отчет не соответствует форме и порядку, материал требует переработки – значение показателя принимается равным 0 |  |  |
| 4 | Результаты оценки эффективности налоговых расходов | налоговые расходы эффективны – значение показателя принимается равным 1 | 3 | по данным органа местного самоуправления Нолинского муниципального района – куратора налоговых расходов |
|  |  | налоговые расходы неэффективны – значение показателя принимается равным 0 |  |  |
|  |  | налоговые расходы в муниципальной программе отсутствуют – значение показателя принимается равным 1 |  |  |

- 1По критерию «Оценка степени достижения запланированного уровня затрат» в случае отсутствия какого-либо источника финансирования муниципальной программы в отчетном году весовые баллы показателей, указанные в подпунктах 2.1, 2.2, 2.3 таблицы 2 перераспределяются следующим образом:

при отсутствии финансирования за счет средств федерального и областного бюджетов, внебюджетных источников весовые баллы показателей, указанные в подпунктах 2.1, 2.3 таблицы 2, устанавливаются равными 0 
с одновременным добавлением соответствующего веса в показатель, указанный в подпункте 2.2 таблицы 2;

при отсутствии финансирования за счет средств бюджета Рябиновского сельского поселения весовой балл показателя, указанный в подпункте 2.2 таблицы 2, устанавливается равным 0 с одновременным добавлением веса, распределенного пополам,  в показатели, указанные в подпунктах 2.1 и 2.3 таблицы 2;

при отсутствии финансирования за счет средств  бюджета Рябиновского сельского поселения и одновременном отсутствии финансирования за счет средств федерального, областного и районного  бюджетов и  иных внебюджетных источников весовые баллы показателей, указанные в подпунктах 2.1 и 2.2 или 2.1 и 2.3 таблицы 2, устанавливаются равными 0 с одновременным добавлением соответствующих весов в показатель подпункта, по которому имеется  источник финансирования.

5. Итоговая балльная оценка по каждому критерию определяется путем суммирования итоговой оценки по каждому показателю соответствующего критерия:











где:

,

Вi

Zi

Кj

Kj – итоговая балльная оценка j-го критерия (баллов с двумя знаками после запятой);

Zi – значение i-го показателя j-го критерия (долей единицы);

Вi – весовой балл i-го показателя j-го критерия (баллов).

6. Оценка эффективности реализации муниципальной  программы 
за отчетный период определяется как сумма баллов, набранных по каждому критерию:

Эгп – оценка эффективности реализации муниципальной программы (баллов с двумя знаками после запятой);

Kj – итоговая балльная оценка j-го критерия (баллов с двумя знаками после запятой).

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение Эгп ≥ 80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если 60 ≤ Эгп < 80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается низкой в случае, если Эгп < 60.

7. В целях комплексной характеристики хода реализации муниципальных  программ отделом экономики формируется рейтинг эффективности реализации муниципальных программ в отчетном году на основе рейтинговой оценки эффективности реализации муниципальных программ в соответствии с таблицей 3.

Первое место в рейтинге соответствует наибольшему значению оценки эффективности реализации муниципальной  программы (Эгп), далее – в порядке уменьшения. В случае если две и более муниципальные  программы набрали одинаковое количество баллов,  муниципальные программы ранжируются в порядке убывания в соответствии с итоговой балльной оценкой по критерию «Оценка степени достижения плановых значений целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы».

- Таблица 3

- Рейтинговая оценка

- эффективности реализации муниципальных программ

- Рябиновского сельского поселения в _____ году

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Оценка (баллов) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальные программы с высоким уровнем эффективности реализации |  |
| 1.1 | Муниципальная программа « … » |  |
| 1.2 | Муниципальная программа « … » |  |
| … |  |  |
| 2 | Муниципальные программы с удовлетворительным уровнем эффективности реализации |  |
| 2.1 | Муниципальная программа « … » |  |
| 2.2 | Муниципальная программа « … » |  |
| … |  |  |
| 3 | Муниципальные программы с низким уровнем эффективности реализации |  |
| 3.1 | Муниципальная программа « … » |  |
| 3.2 | Муниципальная программа « … » |  |
| ... |  |  |